## Carta Gantt
ACTIVIDADES | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Fase de Planificación | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15
Kick Off
Acta de Constitución de proyecto
Aprobación del Acta
Definición de requerimientos Generales del proyecto
Organización del equipo
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos
Análisis de requerimientos
Diseño de la solución. Modelamientos
Propuesta ERS | [10 empty] | JP | [23 empty] | JP | [6 empty] | JP | [6 empty] | JP | [6 empty] | JP | [6 empty] | JP | [6 empty] | JP | [6 empty] | JP | [6 empty] | JP | [6 empty] | JP | [6 empty] | JP | [6 empty] | JP
Plan de proyecto
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Desarrollo requerimiento Registro usuario
Desarrollo requerimiento Inicio sesión
Desarrollo requerimiento Autentificación inicio sesión
Desarrollo requerimiento Recuperación de constraseña
Desarrollo requerimiento Humedad tiempo real
Desarrollo requerimiento Registro Humedad
Desarrollo requerimiento Temperatura
Desarrollo requerimiento Capacidad estanque de agua
Desarrollo requerimiento Detección de obstrucciones
Desarrollo requerimiento Configuración remota
Desarrollo requerimiento Apagado y encendido remoto
Desarrollo requerimiento Integración y elimininación de sensores
Desarrollo requerimiento Apagado de emergencia
Desarrollo requerimiento Historial de errores
Desarrollo requerimiento Generador de reportes
Desarrollo requerimiento Historial de reportes
Desarrollo requerimiento Historial de irrigación
Desarrollo requerimiento Historial de recarga de agua
Desarrollo requerimiento Ayuda y guia de uso
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas de Integración
Pruebas Unitarias por Componentes
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción
Pruebas de integración final
Marcha blanca
Capacitación
Acta cierre de proyecto