## SINH2O
Horas por actividad
ACTIVIDADES | Días | JP | DFS | EML | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | Fase de Planificación | Fase Analisís y Diseño | Fase de Desarrollo | Fase de Pruebas y QA | Fase de Implementacion y Cierre
Fase de Planificación | 22 | 40 | 30 | 30 | JP | Jefe de proyecto | Matias Mora | 12922 | 516880 | 516880 | 1085448 | 206752 | 361816
Kick Off | 4 | 8 | 6 | 6 | DFS | Desarrollador Full Stack | Sebastian Pino | 8308 | 249240 | 332320 | 1296048 | 265856 | 265856
Acta de Constitución de proyecto | 6 | 8 | 6 | 6 | EML | Especialista en Machine Learning/ QA | Andres Silva | 7386 | 221580 | 147720 | 1152216 | 236352 | 236352
Aprobación del Acta | 4 | 8 | 6 | 6
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 4 | 8 | 6 | 6
Organización del equipo | 4 | 8 | 6 | 6
Fase de Análisis y diseño | 7 | 40 | 40 | 20
Captura de requerimientos específicos | 2 | 8 | 8 | 4
Análisis de requerimientos | 1 | 8 | 8 | 4
Diseño de la solución. Modelamientos | 2 | 8 | 8 | 4 | COSTO POR FASE
Propuesta ERS | 1 | 8 | 8 | 4 | Fase de Planificación | 987700
Plan de proyecto | 1 | 8 | 8 | 4 | Fase de Analisís y Diseño | 996920
Fase de Desarrollo | 49 | 84 | 156 | 156 | Fase de Desarrollo | 3533712
Implementación ambiente de desarrollo | 4 | 4 | 8 | 8 | Fase de Pruebas y QA | 708960
Desarrollo requerimiento Registro usuario | 3 | 4 | 8 | 8 | Fase de Implementacion y Cierre | 864024
Desarrollo requerimiento Inicio sesión | 2 | 4 | 8 | 8 | TOTAL HH FASES | 7091316
Desarrollo requerimiento Autentificación inicio sesión | 2 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Recuperación de contraseña | 3 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Humedad tiempo real | 3 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Registro Humedad | 3 | 4 | 8 | 8 | COSTO POR ROL
Desarrollo requerimiento Temperatura | 3 | 4 | 8 | 8 | Jefe de proyecto | 2687776
Desarrollo requerimiento Capacidad estanque de agua | 2 | 4 | 8 | 8 | Desarrollador Full Stack | 2409320
Desarrollo requerimiento Detección de obstrucciones | 3 | 4 | 8 | 8 | Especialista en Machine Learning/ QA | 1994220
Desarrollo requerimiento Configuración remota | 2 | 4 | 8 | 8 | TOTAL por Rol | 7091316
Desarrollo requerimiento Apagado y encendido remoto | 2 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Integración y elimininación de sensores | 3 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Apagado de emergencia | 2 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Historial de errores | 2 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Generador de reportes | 2 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Historial de reportes | 2 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Historial de irrigación | 2 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Historial de recarga de agua | 2 | 4 | 8 | 8
Desarrollo requerimiento Ayuda y guia de uso | 2 | 8 | 4 | 4
Fase de Pruebas y QA | 14 | 16 | 32 | 32
Implementación ambiente de pruebas | 2 | 4 | 8 | 8
Pruebas Funcionales | 4 | 4 | 8 | 8
Pruebas de Integración | 5 | 4 | 8 | 8
Pruebas Unitarias por Componentes | 3 | 4 | 8 | 8
Fase de implementación y cierre | 7 | 28 | 32 | 32
Migración del sistema a producción | 1 | 4 | 8 | 8
Pruebas de integración final | 2 | 4 | 8 | 8
Marcha blanca | 2 | 4 | 8 | 8
Capacitación | 1 | 8 | 4 | 4
Acta cierre de proyecto | 1 | 8 | 4 | 4