## Proyecto SINH20
Fase del Proyecto | Nombre de tarea | Descripción | Tiempo en dias | Costos | Riesgo | Vulnerabilidad (por la cual se origina el riesgo) | Amenaza | Nivel de Probabilidad | Nivel de Impacto | Clasificación | Estrategia a utilizar | Mitigación / Contingencia | Costo de Mitigación o Contingencia | Dias designados
Fase de Planificación | Kick Off | Reunión inicial para establecer objetivos y expectativas del proyecto. | 4 | 197540 | Falta de claridad en los objetivos y expectativas del proyecto por parte de los patrocinadores y el equipo. | Falta de alineación y comunicación. | Desviación del proyecto de los objetivos iniciales. | 4 | 4 | 16 | Mitigacion | Reuniones semanales de alineación: Establecer reuniones semanales con el equipo y patrocinadores para revisar objetivos y avances. Responsable: Jefe de proyecto. Inicio: Primera semana. Documento claro de objetivos: Crear un documento con los objetivos y expectativas, firmado por todas las partes. Responsable: Jefe de proyecto y patrocinadores. Plazo: Antes de iniciar la fase de desarrollo. Sistema de control de cambios: Implementar un sistema para registrar y comunicar cualquier modificación en los objetivos. Responsable: Jefe de proyecto. Inicio: Desde la fase de desarrollo. | 195000 | Reuniones semanales de alineación: Uso continuo. Documento claro de objetivos: 2 días. Sistema de control de cambios: 1 día para implementación; uso continuo.
| Acta de Constitución del proyecto | Documento que formaliza el inicio del proyecto y sus objetivos. | 6 | 197540 | Retrasos en la aprobación del acta por falta de consenso o conflictos entre los interesados. | Conflictos de intereses y falta de colaboración. | Demoras en el cronograma del proyecto. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Reuniones de Aprobación por Votación Acción: Implementar votaciones rápidas en las reuniones para aprobar el acta. Descripción: Si los interesados no llegan a un acuerdo en un tiempo limitado, se hará una votación democrática para avanzar con la aprobación y evitar retrasos. | 50000 | Duración estimada: 2 días adicionales para convocar reuniones y realizar votaciones.
| Aprobación del Acta | Validación final del acta de constitución por los patrocinadores. | 4 | 197540 | Falta de compromiso de los patrocinadores para aprobar el acta en el tiempo acordado. | Involucramiento bajo de los patrocinadores. | Retrasos en el inicio de fases críticas. | 4 | 4 | 16 | Mitigacion | Recordatorios y seguimientos: Enviar recordatorios frecuentes y hacer seguimiento a los patrocinadores para asegurar su disponibilidad. Responsable: Jefe de proyecto. Inicio: Una semana antes de la fecha de aprobación. Asegurar un compromiso formal: Solicitar un compromiso formal por escrito de los patrocinadores para respetar los plazos de aprobación. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Antes del inicio del proyecto. | 50000 | Recordatorios y seguimientos: 7 días antes de cada fecha clave. Asegurar un compromiso formal: 2 días.
| Definición de requerimientos generales | Establecimiento de requerimientos iniciales del proyecto. | 4 | 197540 | Requerimientos mal definidos o incompletos que lleven a cambios costosos en fases posteriores. | Deficiencias en la recolección de requisitos. | Aumento de costos y retrasos. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Revisión de los requerimientos: Establecer un proceso de revisión y validación de los requerimientos con todas las partes interesadas, asegurando que estén completos y claros antes de avanzar a la siguiente fase. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Durante la fase de análisis y diseño. Prototipos y pruebas tempranas: Crear prototipos o simulaciones tempranas para validar los requerimientos y realizar ajustes antes de la fase de desarrollo. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Antes de iniciar la fase de desarrollo. Sistema de control de cambios: Implementar un sistema para gestionar cualquier cambio en los requerimientos de manera eficiente y minimizando su impacto en el proyecto. Responsable: Jefe de proyecto. Inicio: Desde el inicio de la fase de desarrollo y durante todo el ciclo del proyecto. | 195000 | Revisión de los requerimientos: 1 día. Prototipos y pruebas tempranas: 2 días. Sistema de control de cambios: 1 día para implementación; uso continuo.
| Organización del equipo | Asignación de roles y responsabilidades dentro del equipo de trabajo. | 4 | 197540 | Falta de disponibilidad o asignación inadecuada de recursos humanos necesarios para el proyecto. | Recursos limitados o mal gestionados. | Imposibilidad de cumplir con los plazos. | 3 | 5 | 15 | Contingencia | Plan de Contingencia: Contratación Temporal de Personal Externo Acción: Contratar personal externo temporalmente para cubrir la falta de recursos humanos. Descripción: Se contratarán profesionales (Equipo Bugifost) por el tiempo necesario para apoyar las tareas críticas, asegurando que el proyecto avance y se cumplan los plazos establecidos. | 450000 | Duración estimada: 4 días adicionales para la integración y ejecución de tareas críticas.
Fase de Análisis y Diseño | Captura de requerimientos específicos | Recolección detallada de los requerimientos del sistema. | 2 | 199384 | Requerimientos mal entendidos o ambiguos que afecten la funcionalidad final del sistema. | Falta de claridad en la comunicación de requisitos. | Desarrollo de un sistema que no cumple con las expectativas. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Validación de Requerimientos con el Cliente Acción: Realizar reuniones de validación con el cliente para revisar los requerimientos y aclarar posibles ambigüedades antes de cada fase del desarrollo. Descripción: Se llevarán a cabo revisiones conjuntas con el cliente para asegurar que los requerimientos estén claramente entendidos y alineados con las expectativas antes de seguir adelante con el desarrollo. | 100000 | Duración estimada: 2 días adicionales para realizar revisiones y corregir posibles malentendidos. | 475000
| Análisis de requerimientos | Evaluación y validación de los requerimientos para detectar conflictos. | 1 | 199384 | Identificación tardía de conflictos entre requerimientos, lo que podría llevar a un rediseño. | Falta de revisión exhaustiva de requisitos. | Costos y tiempo adicionales para reestructurar. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Análisis de Requerimientos con Técnicas de Priorización Acción: Implementar sesiones de análisis exhaustivo utilizando técnicas de priorización y diagramas de flujo para detectar conflictos entre requerimientos de manera anticipada. Descripción: Estas sesiones permiten identificar posibles conflictos antes de entrar en fases críticas del desarrollo, reduciendo la necesidad de rediseño y costos adicionales. | 75000 | Duración estimada: 1 día adicional para realizar sesion de revisión y ajustes necesarios.
| Diseño de la solución. Modelamientos | Creación de modelos y diagramas que representen la solución propuesta. | 2 | 199384 | Errores en el modelamiento que afecten la implementación posterior o generen incompatibilidades técnicas. | Falta de habilidades o experiencia en modelamiento. | Incompatibilidad y fallos técnicos en el sistema. | 3 | 5 | 15 | Contingencia | Plan de Contingencia: Revisión Técnica por Expertos Externos Acción: Contratar a un experto externo en modelamiento para revisar los diagramas y modelos técnicos antes de proceder con la implementación. Descripción: Un especialista en modelamiento revisará el trabajo del equipo para detectar errores o incompatibilidades técnicas, asegurando que el modelo sea sólido antes de su implementación. | 300000 | Duración estimada: 2 días adicionales para la revisión y corrección de errores.
| Propuesta ERS | Elaboración del documento de Especificación de Requerimientos del Software (ERS). | 1 | 199384 | Cambios significativos en los requerimientos después de haber completado la especificación. | Falta de control de cambios. | Desviaciones del plan original y costes adicionales. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Implementar un proceso formal de gestión de cambios: Establecer un proceso estructurado para evaluar, aprobar y documentar cualquier cambio en los requerimientos. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Antes de finalizar la fase de análisis y diseño. Documentación detallada de cambios: Crear una plantilla estándar para documentar cada cambio en los requerimientos, incluyendo justificación, impacto y aprobación. Responsable: Jefe de proyecto. Inicio: Desde la fase de desarrollo. Validación continua con los patrocinadores: Realizar revisiones periódicas con los patrocinadores para validar los requerimientos y minimizar cambios inesperados en fases avanzadas. Responsable: Jefe de proyecto. Inicio: Durante todo el ciclo del proyecto. | 150000 | Implementar un proceso formal de gestión de cambios: 1 día. Documentación detallada de cambios: 1 día. Validación continua con los patrocinadores: Actividad continua cada 1 semana.
| Plan de proyecto | Desarrollo del cronograma y recursos necesarios para el proyecto. | 1 | 199384 | Estimaciones incorrectas en los tiempos o recursos, lo que podría desalinear el cronograma. | Falta de experiencia en estimaciones. | Fallos en el cumplimiento de plazos y recursos. | 4 | 4 | 16 | Mitigacion | Capacitación en estimaciones: Proporcionar capacitación al equipo sobre técnicas de estimación de tiempos y recursos, utilizando herramientas y metodologías adecuadas. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Antes del inicio de la fase de desarrollo. Revisiones periódicas de estimaciones: Establecer revisiones regulares de las estimaciones a lo largo del proyecto para ajustar y corregir cualquier desviación en los tiempos y recursos. Responsable: Jefe de proyecto. Inicio: Desde el inicio de la fase de desarrollo. | 75000 | Capacitación en estimaciones: 1 día. Revisiones periódicas de estimaciones: Actividad continua cada 2 semanas.
Fase de Desarrollo | Implementación ambiente de desarrollo | Configuración del entorno necesario para el desarrollo del software. | 4 | 177240 | Configuración incorrecta del ambiente que retrase el inicio del desarrollo o cause fallos técnicos. | Falta de pruebas y validación de entornos. | Retrasos en el desarrollo y fallos en producción. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Establecimiento de un Proceso de Validación del Ambiente Acción: Implementar un proceso de validación y pruebas exhaustivas de configuración del ambiente antes de comenzar el desarrollo. Descripción: Se llevarán a cabo pruebas de configuración y validación del ambiente de desarrollo para asegurar que todas las herramientas y entornos estén correctamente configurados y funcionando antes del inicio del desarrollo. | 80000 | Duración estimada: 2 días adicionales para realizar pruebas y correcciones necesarias. | 1310000
| Desarrollo requerimiento Registro usuario | Creación del sistema de registro de usuarios. | 3 | 177240 | Errores en la lógica de registro que generen problemas de seguridad en el acceso de usuarios. | Deficiencias en la implementación de seguridad. | Vulnerabilidades que comprometen la integridad del sistema. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Revisión de seguridad: Realizar una revisión exhaustiva del sistema actual para identificar y corregir deficiencias en la implementación de seguridad, enfocándose en la lógica de registro y los controles de acceso. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Antes de la fase de pruebas. Implementación de medidas de seguridad: Adoptar buenas prácticas de programación para asegurar el acceso y registro de usuarios, incluyendo encriptación de datos. Responsable: Equipo de desarrollo. Inicio: Desde el inicio de la fase de desarrollo. | 210000 | Revisión de seguridad: 1 día. Implementación de medidas de seguridad: 2 días.
| Desarrollo requerimiento Inicio sesión | Implementación del sistema de inicio de sesión. | 2 | 177240 | Falla en la integración del sistema de inicio de sesión, impidiendo el acceso correcto a la plataforma. | Incompatibilidad entre sistemas. | Usuarios incapaces de acceder a la plataforma. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Implementación de Pruebas de Integración Anticipadas Acción: Realizar pruebas de integración del sistema de inicio de sesión en fases tempranas del desarrollo. Descripción: Se llevarán a cabo pruebas exhaustivas de integración con los diferentes sistemas para identificar y resolver incompatibilidades antes de que se implementen en producción. | $100000 | Duración estimada: 2 días adicionales para realizar pruebas y ajustes necesarios.
| Desarrollo requerimiento Autentificación | Desarrollo del sistema de autenticación para los usuarios. | 2 | 177240 | Vulnerabilidades en el sistema de autenticación que comprometan la seguridad de los usuarios. | Falta de pruebas de seguridad. | Exposición de datos sensibles. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Implementación de pruebas de seguridad rigurosas: Establecer un protocolo de pruebas de seguridad para evaluar la eficacia del sistema de autenticación. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Durante la fase de pruebas. Capacitación en buenas prácticas de seguridad: Proporcionar capacitación al equipo de desarrollo sobre las mejores prácticas de seguridad en la implementación de sistemas de autenticación. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Antes de la fase de desarrollo. | 75000 | Implementación de pruebas de seguridad rigurosas: 2 días. Capacitación en buenas prácticas de seguridad: 2 días.
| Desarrollo requerimiento Recuperación | Implementación de la funcionalidad para recuperación de contraseña. | 3 | 177240 | Implementación defectuosa del sistema de recuperación que pueda exponer información sensible. | Falta de atención a detalles en la implementación. | Riesgo de filtraciones de información. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Auditoría de Seguridad en la Implementación del Sistema de Recuperación Acción: Realizar una auditoría de seguridad exhaustiva del sistema de recuperación antes de su implementación final. Descripción: Se llevará a cabo una revisión detallada por parte de un experto en seguridad para identificar y corregir posibles fallos en la implementación que podrían llevar a filtraciones de información sensible. | 210000 | Duración estimada: 3 días adicionales para realizar la auditoría y aplicar las correcciones necesarias.
| Desarrollo requerimiento Humedad tiempo real | Captura y visualización de datos de humedad en tiempo real. | 3 | 177240 | Inexactitud o retraso en la captura de datos en tiempo real, afectando las decisiones de riego. | Dependencia de la tecnología para datos precisos. | Decisiones erróneas en el riego. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Implementación de Sistemas de Monitoreo de Respaldo Acción: Establecer un sistema de monitoreo de respaldo para la captura de datos en tiempo real. Descripción: Se instalarán sensores adicionales o se utilizarán métodos alternativos de recolección de datos para verificar y complementar la información en caso de que la tecnología principal falle o tenga retrasos. | 150000 | Duración estimada: 3 días para la instalación y configuración de los sistemas de respaldo.
| Desarrollo requerimiento Registro Humedad | Almacenamiento de datos históricos de humedad. | 3 | 177240 | Fallos en el almacenamiento de datos de humedad que comprometan el análisis histórico del sistema. | Mal manejo de bases de datos. | Pérdida de información crítica para análisis. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Revisión del esquema de la base de datos: Realizar una revisión exhaustiva del esquema y la estructura de la base de datos para asegurar que se estén almacenando los datos de manera adecuada y eficiente. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Antes de la fase de pruebas. Implementación de copias de seguridad: Establecer un sistema de copias de seguridad automáticas para garantizar que los datos de humedad estén siempre protegidos y puedan recuperarse en caso de fallos. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Desde el inicio de la fase de desarrollo. Monitoreo de la base de datos: Implementar un sistema de monitoreo que alerte sobre cualquier fallo o irregularidad en el almacenamiento de datos. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Durante la fase de pruebas y mantenimiento. | 144000 | Revisión del esquema de la base de datos: 1 día. Implementación de copias de seguridad regulares: 1 día. Monitoreo de la base de datos: 1 día.
| Desarrollo requerimiento Temperatura | Monitoreo de la temperatura en el sistema de irrigación. | 3 | 177240 | Lecturas incorrectas de la temperatura, afectando el control del sistema de irrigación. | Sensores defectuosos o mal calibrados. | Fallos en el control del riego. | 4 | 4 | 16 | Mitigacion | Calibración de sensores: Realizar una calibración exhaustiva de todos los sensores de temperatura antes de su instalación para asegurar lecturas precisas. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Antes de la fase de implementación. Mantenimiento regular: Desarrollar plan de mantenimiento regular para revisar, recalibrar o reemplazar sensores defectuosos. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Desde el inicio de la fase de implementación y de forma continua. | 76000 | Calibración de sensores: 1 día. Mantenimiento regular: 2 días.
| Desarrollo requerimiento Capacidad estanque | Cálculo de la capacidad del estanque de agua. | 2 | 177240 | Errores en el cálculo de la capacidad del estanque, lo que puede generar fallos en el control de agua. | Deficiencias en el modelamiento de datos. | Desbordamiento o escasez de agua. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Revisión y validación del modelo de datos: Realizar una revisión exhaustiva del modelo de datos utilizado para el cálculo de la capacidad del estanque, asegurando que todos los parámetros estén correctamente definidos y alineados con la realidad. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Antes de la fase de implementación. Implementación de pruebas de cálculo: Desarrollar y ejecutar pruebas de cálculo del volumen y capacidad del estanque para validar la precisión de los resultados. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Durante la fase de desarrollo. Documentación clara de la capacidad del estanque: Crear documentación que describa claramente el modelo de datos y los cálculos realizados, para asegurar la trazabilidad y comprensión del sistema. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Antes de la fase de pruebas. | 144000 | Revisión y validación del modelo de datos: 1 día. Implementación de pruebas de cálculo: 1día. Documentación clara de la capacidad del estanque: 1 día.
| Desarrollo requerimiento Detección obstrucciones | Implementación del sistema para detectar obstrucciones en el riego. | 3 | 177240 | Falsa detección de obstrucciones que interfiera con la operación normal del sistema. | Sensores mal calibrados. | Interrupciones en la operación del sistema. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Recalibración y Pruebas de Sensores Acción: Establecer un programa de recalibración regular y pruebas de los sensores utilizados en el sistema. Descripción: Se llevarán a cabo recalibraciones y pruebas de funcionalidad de los sensores en intervalos regulares para asegurar su precisión y reducir la probabilidad de falsas detecciones de obstrucciones. | 100000 | Duración estimada: 3 días adicionales para realizar la recalibración y pruebas necesarias.
| Desarrollo requerimiento Configuración remota | Habilitación de la configuración del sistema de forma remota. | 2 | 177240 | Problemas de conectividad o seguridad en la configuración remota, comprometiendo el control del sistema. | Falta de medidas de seguridad robustas. | Control del sistema comprometido. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Implementación de medidas de seguridad robustas: Desarrollar e implementar protocolos de seguridad avanzados para proteger la conectividad remota, como encriptación de datos. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Antes de la fase de implementación. Pruebas de conectividad y seguridad: Realizar pruebas exhaustivas de conectividad y seguridad del sistema para identificar y corregir vulnerabilidades. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Durante la fase de desarrollo. Monitoreo continuo de la seguridad: Establecer un sistema de monitoreo continuo que alerte sobre intentos de acceso no autorizados. Responsable: Administrador de sistemas. Plazo: Desde el inicio de la fase de implementación. | 192000 | Implementación de medidas de seguridad robustas: 2 días. Pruebas de conectividad y seguridad: 1 día. Monitoreo continuo de la seguridad: 1 día.
| Desarrollo requerimiento Apagado y encendido | Desarrollo de la funcionalidad para encender y apagar el sistema de forma remota. | 2 | 177240 | Fallos en la funcionalidad de encendido/apagado remoto que dejen inoperante el sistema. | Deficiencias en la lógica de programación. | Imposibilidad de controlar el sistema de forma remota. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Revisión del código de programación: Realizar una revisión exhaustiva del código de programación relacionado con la funcionalidad de encendido/apagado remoto, buscando errores y deficiencias. Responsable: Desarrollador principal. Plazo: Antes de la fase de pruebas. Implementación de pruebas unitarias: Desarrollar e implementar pruebas unitarias específicas para la funcionalidad de encendido/apagado, asegurando que todas las condiciones y escenarios estén cubiertos. Responsable: Equipo de desarrollo Plazo: Durante la fase de desarrollo. | 144000 | Revisión del código de programación: 1 día. Implementación de pruebas unitarias: 1 día.
| Desarrollo requerimiento Integración y eliminación | Integración de sensores y eliminación de aquellos que no son necesarios. | 3 | 177240 | Problemas de compatibilidad entre sensores, afectando la precisión del sistema. | Falta de pruebas de integración. | Decisiones erróneas basadas en datos inexactos. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Pruebas de Integración y Compatibilidad de Sensores Acción: Realizar pruebas exhaustivas de integración y compatibilidad entre los diferentes sensores utilizados en el sistema. Descripción: Se llevará a cabo una serie de pruebas para garantizar que todos los sensores funcionen de manera conjunta sin problemas de compatibilidad, y se documentarán los resultados para ajustes necesarios. | 100000 | Duración estimada: 2 días adicionales para realizar las pruebas y correcciones requeridas.
| Desarrollo requerimiento Apagado de emergencia | Implementación de un sistema de apagado de emergencia para situaciones críticas. | 2 | 177240 | Fallo en la respuesta del sistema de emergencia ante situaciones críticas. | Falta de pruebas en condiciones críticas. | Riesgos para la seguridad y funcionamiento del sistema. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Desarrollo de un plan de pruebas para condiciones críticas: Crear un plan específico que incluya pruebas del sistema de emergencia bajo diversas condiciones críticas para evaluar su respuesta. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Antes de la fase de implementación. Ejecución de pruebas de estrés y carga: Realizar pruebas de estrés y carga en el sistema para simular situaciones críticas y evaluar la respuesta del sistema de emergencia. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Durante la fase de desarrollo. | 76000 | Desarrollo de un plan de pruebas para condiciones críticas: 1 día. Ejecución de pruebas de estrés y carga: 1 día.
| Desarrollo requerimiento Historial de errores | Registro de errores ocurridos en el sistema. | 2 | 177240 | Falta de registro adecuado de errores, dificultando la identificación de fallos recurrentes. | Deficiencia en el sistema de logging. | Incremento en el tiempo de solución de problemas. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Implementación de un Sistema de Logging Avanzado Acción: Configurar e implementar un sistema de logging más robusto que capture de manera detallada los errores y eventos del sistema. Descripción: Se actualizará el sistema de logging para asegurar un registro adecuado de errores, con alertas y seguimiento de fallos recurrentes. Esto permitirá una identificación rápida de problemas y reducirá el tiempo de solución. | 110000 | Duración estimada: 2 días para la instalación y configuración.
| Desarrollo requerimiento Generador de reportes | Desarrollo de un sistema que genere reportes sobre el funcionamiento del sistema. | 2 | 177240 | Inexactitud en los reportes generados, lo que puede llevar a decisiones erróneas. | Falta de verificación de datos. | Decisiones basadas en información errónea. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Verificación Automática de Datos en los Reportes Acción: Implementar un sistema de verificación automática de los datos antes de generar los reportes. Descripción: Se añadirá una capa de validación y verificación de datos en el sistema de generación de reportes para asegurar que la información sea precisa y confiable antes de que se utilice para la toma de decisiones. | 110000 | Duración estimada: 2 días para el desarrollo e integración del sistema de verificación.
| Desarrollo requerimiento Historial de reportes | Almacenamiento de registros históricos de reportes. | 2 | 177240 | Pérdida de registros históricos, afectando la trazabilidad de eventos importantes del sistema. | Mal manejo de datos. | Dificultades en el análisis de eventos. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Implementación de un Sistema de Respaldo de Registros Automático Acción: Configurar un sistema de respaldo automático y periódico de los registros históricos del sistema. Descripción: Se implementará una solución de respaldo que almacene de manera automática los registros históricos en un servidor externo o en la nube, garantizando que la trazabilidad de eventos esté siempre disponible, incluso en caso de pérdida de datos. | 120000 | Duración estimada: 2 días para la configuración e integración del sistema de respaldo.
| Desarrollo requerimiento Historial de irrigación | Registro del historial de irrigación realizado. | 2 | 177240 | Fallos en la grabación del historial de irrigación, dificultando el análisis de eficiencia. | Problemas en la base de datos o en la lógica. | Imposibilidad de evaluar el rendimiento del sistema. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Auditoría y Mejora en la Base de Datos Acción: Realizar una auditoría completa de la base de datos y optimizar la lógica de grabación del historial de irrigación. Descripción: Se llevará a cabo una revisión de la estructura y lógica de la base de datos para identificar y corregir posibles errores en la grabación del historial de irrigación. Además, se implementará un sistema de verificación automática para asegurar que los datos se registren correctamente. | 120000 | Duración estimada: 2 días para la revisión y ajustes.
| Desarrollo requerimiento Historial de recarga | Registro de recargas de agua realizadas en el sistema. | 2 | 177240 | Inconsistencia en los datos de recarga de agua, impidiendo un correcto control de recursos. | Mal diseño de la lógica de datos. | Desperdicio o escasez de recursos. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Revisión y Ajuste de la Lógica de Recarga de Agua Acción: Realizar una revisión y ajuste en la lógica de datos para asegurar la consistencia en los registros de recarga de agua. Descripción: Se analizará la lógica que gestiona los datos de recarga de agua para corregir inconsistencias y optimizar el flujo de información. Además, se implementará un monitoreo en tiempo real para detectar y corregir posibles errores en los datos. | 110000 | Duración estimada: 2 días para la revisión y corrección de la lógica.
| Desarrollo requerimiento Ayuda y guía de uso | Creación de documentación y guías para usuarios del sistema. | 2 | 166152 | Documentación incompleta o mal diseñada que dificulte el uso efectivo del sistema. | Falta de atención a la documentación. | Dificultades en el uso y mantenimiento del sistema. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Revisión y Compleción de la Documentación del Sistema Acción: Realizar una revisión exhaustiva y completar la documentación del sistema, asegurando su claridad y utilidad. Descripción: Se llevará a cabo una auditoría de la documentación existente para identificar lagunas o errores, y se procederá a completarla y mejorarla. Se incluirán guías detalladas de uso y mantenimiento para garantizar que los usuarios puedan operar el sistema de manera eficiente. | 100000 | Duración estimada: 2 días para la auditoría y completación.
Fase de Pruebas y QA | Implementación ambiente de pruebas | Configuración del entorno donde se realizarán las pruebas. | 2 | 177240 | Ambiente de pruebas mal configurado, afectando la calidad de los test realizados. | Falta de configuración adecuada. | No detección de errores críticos. | 3 | 5 | 15 | Contingencia | Plan de Contingencia: Reconfiguración y Validación del Ambiente de Pruebas Acción: Realizar una reconfiguración completa del ambiente de pruebas y validaciones exhaustivas para asegurar su correcto funcionamiento. Descripción: Se llevará a cabo una revisión y reconfiguración del ambiente de pruebas, seguida de pruebas de validación para garantizar que todos los componentes funcionen correctamente y que la calidad de los tests realizados no se vea comprometida. | 180000 | Duración estimada: 2 días para realizar la reconfiguración y las pruebas necesarias. | 300000
| Pruebas Funcionales | Ejecución de pruebas para verificar que cada funcionalidad del sistema cumpla con los requisitos. | 4 | 177240 | Fallos en la cobertura de pruebas que no detecten errores importantes en la funcionalidad. | Insuficiencia en el proceso de testing. | Publicación de un sistema con errores significativos. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Revisión y mejora del plan de pruebas: Evaluar y actualizar el plan de pruebas existente para asegurar que cubra todos los aspectos críticos de la funcionalidad del sistema. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Antes de la fase de implementación. Implementación de pruebas de regresión: Desarrollar un conjunto de pruebas de regresión que aseguren que las funcionalidades existentes no se vean afectadas por nuevos cambios. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Durante la fase de desarrollo. | 144000 | Revisión y mejora del plan de pruebas: 2 días. Implementación de pruebas de regresión: 2 días
| Pruebas de Integración | Verificación de que los diferentes componentes del sistema funcionen correctamente juntos. | 5 | 177240 | Problemas de integración entre componentes que impidan el funcionamiento conjunto del sistema. | Falta de pruebas de integración. | Inoperatividad del sistema completo. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Desarrollo de un plan de pruebas de integración: Crear un plan detallado que cubra la integración de todos los componentes del sistema, para garantizar su correcta interacción. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Antes de la fase de desarrollo. Ejecución de pruebas de integración periódicas: Realizar pruebas de integración regulares durante el desarrollo para detectar problemas entre componentes en etapas tempranas. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Durante la fase de desarrollo. | 150000 | Desarrollo de un plan de pruebas de integración: 2 días. Ejecución de pruebas de integración periódicas: 3 días distribuidos.
| Pruebas Unitarias por Componentes | Testeo individual de cada componente para asegurar su correcto funcionamiento. | 3 | 177240 | Omisión de casos de prueba críticos que pasen por alto fallos en componentes clave. | Falta de atención en el desarrollo de pruebas. | Errores en el funcionamiento del sistema. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Revisión Exhaustiva de Casos de Prueba Acción: Establecer un proceso de revisión exhaustiva de todos los casos de prueba antes de la implementación final. Descripción: Se llevará a cabo una revisión detallada de todos los casos de prueba para asegurar que no se omitan pruebas críticas, enfocándose en los componentes clave del sistema. | 120000 | Duración estimada: 3 días adicionales para realizar la revisión y aplicar ajustes necesarios.
Fase de Implementación y Cierre | Migración del sistema a producción | Transferencia del sistema desarrollado al entorno de producción. | 1 | 177240 | Fallos durante la migración que generen problemas en el sistema de producción. | Planificación inadecuada de la migración. | Inoperatividad del sistema tras la migración. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Desarrollo de un plan detallado de migración: Crear un plan de migración exhaustivo que cubra todos los pasos necesarios, incluyendo respaldo de datos, cronograma de migración. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Antes de la fase de migración. | 76000 | Desarrollo de un plan detallado de migración: 1 día.
| Pruebas de integración final | Verificación de la compatibilidad y funcionamiento del sistema completo antes de su lanzamiento. | 2 | 177240 | Incompatibilidad entre módulos que no se detecten hasta las pruebas finales. | Falta de pruebas previas. | Desviaciones en el rendimiento del sistema. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Pruebas de integración tempranas: Implementar pruebas de integración desde las primeras fases de desarrollo para asegurar la compatibilidad entre los módulos del sistema. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Durante toda la fase de desarrollo. Revisión y ajuste del diseño: Asegurar que el diseño de los módulos permita su integración adecuada mediante revisiones periódicas y ajustes. Responsable: Equipo de desarrollo. Plazo: Antes de la fase de desarrollo. | 150000 | Pruebas de integración tempranas: 1 día distribuido. Revisión y ajuste del diseño: 1 día.
| Marcha blanca | Período de prueba del sistema en producción con supervisión para detectar y resolver incidentes. | 2 | 177240 | Incidentes no previstos durante el periodo de marcha blanca que afecten la operación del sistema. | Falta de preparación para imprevistos. | Riesgos para la funcionalidad y seguridad del sistema. | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Plan de Contingencia: Establecimiento de un Protocolo de Respuesta a Incidentes Acción: Implementar un protocolo de respuesta a incidentes para manejar situaciones imprevistas durante el periodo de marcha blanca. Descripción: Se desarrollará un plan detallado que incluya roles, responsabilidades y procedimientos a seguir en caso de incidentes no previstos, garantizando una respuesta rápida y efectiva para minimizar riesgos para la funcionalidad y seguridad del sistema. | 200000 | Duración estimada: 2 días para el desarrollo del protocolo y la capacitación del equipo.
| Capacitación | Formación a los usuarios sobre el uso del sistema. | 1 | 166152 | Capacitación insuficiente para los usuarios, dificultando la adopción correcta del sistema. | Falta de recursos y tiempo para capacitación. | Baja adopción y uso ineficiente del sistema. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Programa de capacitación: Desarrollar un plan de capacitación exhaustivo con módulos específicos para cada usuario. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Durante la fase de implementación. Capacitación en línea y presencial: Implementar sesiones de capacitación tanto en línea como presenciales, ajustadas a las necesidades del equipo. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Antes de la implementación completa. Materiales de apoyo: Crear manuales de usuario, videos tutoriales y documentación clara para que los usuarios puedan consultar en cualquier momento. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Durante la fase de desarrollo. | 195000 | Programa de capacitación intensiva: 1 día. Capacitación en línea y presencial: 1 día distribuido. Materiales de apoyo: 1 día.
| Acta de cierre de proyecto | Documento que formaliza la finalización del proyecto y la evaluación de resultados. | 1 | 166152 | Retrasos en la aprobación del acta de cierre por falta de conformidad con los resultados. | Conflictos en la evaluación de resultados. | Prolongación del proyecto más allá del tiempo previsto. | 4 | 5 | 20 | Mitigacion | Reuniones de revisión periódicas: Realizar reuniones de revisión durante las fases críticas del proyecto para alinear expectativas y asegurar la conformidad de los resultados. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Durante la fase de implementación y antes del cierre. Documentación detallada de resultados: Elaborar un informe detallado de los resultados alcanzados y de cómo estos cumplen con los objetivos definidos. Responsable: Jefe de proyecto. Plazo: Antes de la solicitud de aprobación del acta de cierre. | 144000 | Reuniones de revisión periódicas: 1 día distribuido. Documentación detallada de resultados: 1 día.
[5 empty] | Días totales invertidos | 98 | Costo de actividades | 7091316 |  |  |  |  | 5370000 | 101 Dias designados a mitigaciones y contingencias
[5 empty] | Dias totales proyecto | 99 | Presupuesto otorgado | $20.000.000
[5 empty] | Días disponible | 1 | Presupuesto resultante | $12.908.684
[5 empty] | Días de Mitigacion (dentro de la tarea) | 56 | Presupuesto Mitigacion | 2585000
[5 empty] | Días de contingencía (dentro de la tarea, si llega a ocurrir) | 45 | Presupuesto Contingencia | 2785000
[7 empty] | Excedente final | $7.538.684

## Costos
Fase del Proyecto | Tiempo de desarrollo | Costos por fase | Dias designados a mitigacion | Costos de mitigacion | Dias designados contingencia | Costos de contingencia
Fase de Planificación | 22 | 987700 | 9 | 440000 | 6 | 500000
Fase de Análisis y diseño | 7 | 996920 | 6 | 225000 | 5 | 475000
Fase de Desarrollo | 49 | 3533712 | 24 | 1061000 | 27 | 1310000
Fase de Pruebas y QA | 14 | 708960 | 9 | 294000 | 5 | 300000
Fase de implementación y cierre | 7 | 864024 | 8 | 565000 | 2 | 200000
| 99 | 7091316 | 56 | 2585000 | 45 | 2785000