## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID | Nombre de actividad | Matias Mora (JP) | Sebastian Pino(DFS) | Andres Silva (EML)
1 | Fase de Planificación | A | R | C | Matias Mora toma un rol principal de Aprobador (A) y Responsable (R) en actividades clave de planificación, gestión y cierre del proyecto. Sebastian Pino es Responsable (R) en el desarrollo y las pruebas del sistema, ya que maneja la parte técnica y de implementación. Andres Silva se desempeña como Consultado (C) en actividades que requieren su experiencia y como Informado (I) en las que debe estar al tanto del progreso, mientras es Responsable (R) en tareas de Machine Learning.
2 | Kick Off | A | R | C
3 | Acta de Constitución de Proyecto | R | C | I
4 | Aprobación del Acta | A | I | I
5 | Definición de Requerimientos Generales | R | C | I
6 | Organización del Equipo | A | R | I
7 | Fase de Análisis y Diseño | A | R | C
8 | Captura de Requerimientos Específicos | R | C | I
9 | Análisis de Requerimientos | R | C | I
10 | Diseño de la Solución. Modelamientos | A | R | C
11 | Fase de Desarrollo | A | R | C
12 | Desarrollo del Sistema de Monitoreo | A | R | C
13 | Integración con Hardware (Arduino) | C | R | A
14 | Configuración de la Base de Datos | C | R | A
15 | Pruebas Unitarias | A | R | C
16 | Pruebas de Integración | C | A | R
17 | Pruebas de Validación | R | A | C
18 | Documentación Técnica | R | A | C
19 | Capacitación de Usuarios | A | C | R
20 | Fase de Implementación y Cierre | A | R | C
21 | Implementación del Sistema | A | R | C
22 | Aprobación de la Implementación | R | A | I
23 | Cierre del Proyecto | R | C | I