## Plantilla de matriz requisitos
Requerimientos SINH20
[R-N°] | Nombre del requerimiento | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad u objetivos de negocio | Objetivo | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
1 | Registro de humedad de la tierra | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | Guardar datos de humedad en %, mostrar en historial y filtrar por cuadrantes | Alta | Mejorar el monitoreo del riego según la humedad del suelo | Optimizar el uso de recursos de riego | Registro de datos | Implica agregar sensores de humedad para el control | Involucra desarrollo de software y hardware para registrar y mostrar datos de humedad | Pruebas de precisión de datos y rendimiento de filtrado | Administrador de sistema | Alta
2 | Inicio de sesión (login) | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | Autenticar identidad de usuarios mediante correo y contraseña | Baja | Garantizar la seguridad y autenticidad de usuarios | Control de acceso y seguridad del sistema | Módulo de autenticación | Diseño de interfaz de inicio de sesión | Desarrollo de backend para autenticación segura | Pruebas de seguridad y accesibilidad | Usuario | Alta
3 | Registro de usuario | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | Validar correos electrónicos y contraseñas | Baja | Asegurar el correcto registro de usuarios en el sistema | Facilitar el acceso al sistema para nuevos usuarios | Módulo de registro de usuarios | Diseño de formularios de registro | Desarrollo de backend para la creación de usuarios | Pruebas de seguridad y validación de entradas | Usuario | Media
4 | Recuperación de nombre de usuario y contraseña | 1 | APROBADO | 2024-03-10 | Recuperar nombre o contraseña mediante correo electrónico | Baja | Facilitar la gestión de accesos olvidados | Mejora la experiencia de usuario al acceder al sistema | Recuperación de credenciales | Diseño de interfaz para recuperación | Desarrollo de backend para la recuperación de datos | Pruebas de seguridad y validación de procesos de recuperación | Administrador de sistema | Media
5 | Localización del dispositivo | 1 | APROBADO | 2024-03-10 | Visualizar ubicación en tiempo real del dispositivo | Media | Mejora la visibilidad del sistema en campo | Facilitar el monitoreo remoto del dispositivo | Módulo de monitoreo en tiempo real | Diseño de visualización de mapas | Desarrollo de integración con sistemas de localisacion | Pruebas de precisión de localisacion | Administrador de sistema | Alta
6 | Apagado y encendido remoto | 1 | APROBADO | 2024-03-10 | Poder apagar o encender el dispositivo a distancia | Media | Mayor control del dispositivo en campo | Facilitar el manejo remoto del sistema | Control de energía | Diseño de botones en interfaz de control remoto | Desarrollo de backend para la gestión de energía a distancia | Pruebas de funcionamiento remoto | Administrador de sistema | Alta
7 | Visualizador de diagrama | 1 | APROBADO | 2024-03-10 | Visualizar cuadrantes y variables generales en diagrama | Media | Facilitar la visualización gráfica del sistema | Mejorar el análisis visual de los datos | Visualización de datos | Diseño de interfaz para diagramas | Desarrollo de front-end para mostrar datos en diagramas | Pruebas de carga y rendimiento gráfico | Todos los usuarios | Media
8 | Ayuda y Guia de uso | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | Proporcionar soporte y guía de uso de la aplicación | Baja | Mejora la experiencia del usuario | Ayudar a los usuarios a comprender y utilizar la aplicación de manera eficiente | Guía de uso y soporte | Diseño de apartados de ayuda | Desarrollo de contenido para soporte | Pruebas de usabilidad y comprensión del contenido | Todos los usuarios | Baja
9 | Interfaz de opciones visuales | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | Permitir personalización visual de la interfaz por el usuario | Baja | Mejorar la experiencia del usuario | Dar flexibilidad en la interfaz para adaptarse a las preferencias de los usuarios | Personalización de interfaz | Diseño de opciones visuales | Desarrollo de funcionalidades para modificar apariencia | Pruebas de personalización | Todos los usuarios | Media
10 | Visualizar Temperatura | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | Visualizar temperatura en tiempo real en la interfaz principal | Media | Mejorar el monitoreo de condiciones ambientales | Facilitar el control del riego basado en la temperatura | Visualización de datos en tiempo real | Diseño de widgets de temperatura | Desarrollo de backend para capturar datos de temperatura | Pruebas de precisión de datos en tiempo real | Todos los usuarios | Alta
11 | Capacidad de agua | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | Mostrar cantidad de agua restante en los estanques en tiempo real | Media | Monitoreo eficiente de los recursos hídricos | Optimizar la gestión del riego | Visualización de datos de agua | Diseño de widgets de capacidad de agua | Desarrollo de backend para la lectura de sensores de agua | Pruebas de precisión de medición de capacidad | Todos los usuarios | Alta
12 | Humedad a tiempo real | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | Mostrar humedad del suelo en tiempo real | Alta | Mejorar la toma de decisiones de riego en base a la humedad del suelo | Optimizar el uso de recursos de riego | Visualización de humedad del suelo | Diseño de widgets de humedad | Desarrollo de backend para la lectura de sensores de humedad | Pruebas de precisión de datos en tiempo real | Todos los usuarios | Alta
13 | Estado del clima | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | Mostrar condiciones climáticas en tiempo real | Media | Mejorar la planificación de riego según las condiciones del clima | Facilitar la gestión de riego y control ambiental | Estado del clima en la interfaz | Diseño de widgets para el clima | Desarrollo de backend para la integración con API climática | Pruebas de precisión de datos climáticos | Sistema, Administrador de sistema | Alta
14 | Integracion y eliminacion de sensores | 1 | APROBADO | 2024-03-10 | Gestionar la actualización de sensores de forma adecuada y cómoda | Media | Facilitar la integración de nuevos dispositivos de monitoreo | Permitir la actualización y gestión de sensores | Gestión de dispositivos | Diseño de interfaz para gestión de sensores | Desarrollo de backend para la integración y eliminación de sensores | Pruebas de integración y validación | Administrador de sistema | Alta
15 | Configuracion remota | 1 | APROBADO | 2024-03-10 | Cambiar valores del dispositivo de forma remota | Media | Facilitar la configuración remota de dispositivos | Optimizar la gestión y ajustes a distancia | Configuración remota | Diseño de interfaz para configuración de dispositivos | Desarrollo de backend para la configuración remota | Pruebas de seguridad y funcionamiento a distancia | Administrador de sistema | Alta
16 | Apagado de emergencia | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | El sistema debe apagarse automáticamente al detectar un fallo. | Moderado | Seguridad del sistema. | Mantener el sistema seguro en todo momento. | Diseño y pruebas de seguridad. | Sistema debe incluir sensores de fallo. | Incorporación de sensores y software de detección. | Pruebas de sensores de fallo. | Administrador de sistema | Alto
17 | Historial de recarga de agua | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | El sistema debe registrar correctamente la fecha y hora de cada recarga. | Bajo | Control eficiente de recursos. | Asegurar el control del recurso hídrico. | Reporte de uso del agua. | Interfaz debe incluir una sección de historial. | Desarrollo de funcionalidad de historial. | Pruebas de funcionalidad de historial. | Administrador de sistema | Moderado
18 | Autentificar usuario al iniciar sesión | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | El usuario debe autenticarse correctamente usando sus credenciales. | Moderado | Seguridad y control de acceso. | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan al sistema. | Sistema de autenticación. | Sistema debe incluir funcionalidad de inicio de sesión seguro. | Implementación de sistema de autenticación. | Pruebas de autenticación. | Administrador de sistema | Alto
19 | Apartado de sistema de medidas | 1 | APROBADO | 2024-03-10 | El usuario debe poder cambiar el sistema de medidas de ºC a K. | Moderado | Flexibilidad de configuración. | Mejorar la flexibilidad y usabilidad del sistema. | Sistema de medidas. | Pantallas deben permitir cambios de medida. | Ajuste de pantallas para cambio de medida. | Pruebas de cambio de sistema de medidas. | Usuario | Moderado
20 | Apartado de version del dispositivo | 1 | APROBADO | 2024-03-10 | El sistema debe mostrar la versión del software/hardware actual. | Bajo | Información clara y accesible para el usuario. | Brindar información técnica accesible al usuario. | Pantalla de información del dispositivo. | Sección de versión visible en la interfaz. | Sección de versión implementada. | Pruebas de visualización de la versión. | Usuario | Bajo
21 | Deteccion de obstrucciones | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | El sistema debe notificar al detectar obstrucciones. | Moderado | Mantenimiento preventivo. | Mantener el sistema en óptimo estado de operación. | Sistema de notificación. | Notificación visual de obstrucciones. | Algoritmos para detectar obstrucciones. | Pruebas de detección de obstrucciones. | Usuario | Alto
22 | Historial de errores | 1 | APROBADO | 2024-03-10 | El sistema debe registrar y mostrar errores correctamente. | Moderado | Trazabilidad de errores. | Proporcionar una trazabilidad clara de los errores del sistema. | Registro de errores. | Historial accesible desde la interfaz. | Desarrollo de historial de errores. | Pruebas de historial de errores. | Administrador de sistema | Moderado
23 | Generador de repotes de errores | 1 | ACEPTADO | 2024-03-10 | El sistema debe generar reportes semestrales sobre el estado de los componentes. | Alto | Control de calidad del sistema. | Mantener la calidad del sistema a largo plazo. | Reportes de control de calidad. | Reportes automáticos generados y enviados. | Implementación de generación de reportes. | Pruebas de generación de reportes automáticos. | Administrador de sistema | Alto
24 | Navbar | 1 | SOLICITADO | 2024-03-10 | El sistema debe permitir el ajuste de tamaño de la barra de navegación. | Bajo | Personalización de la interfaz. | Mejorar la personalización y usabilidad del sistema. | Barra de navegación. | Barra de navegación ajustable en diseño. | Desarrollo de barra ajustable. | Pruebas de ajuste de la barra de navegación. | Usuario | Bajo
25 | Colores de interfaz | 1 | SOLICITADO | 2024-03-10 | El sistema debe distribuir los colores de forma coherente según el diseño especificado. | Bajo | Mejora visual de la interfaz. | Mejorar la experiencia visual del usuario. | Interfaz de usuario. | Distribución de colores respetando la paleta. | Ajuste de colores según diseño. | Pruebas de interfaz visual. | Usuario | Bajo
26 | Seleccion de colores | 1 | SOLICITADO | 2024-03-10 | El sistema debe utilizar los colores seleccionados. | Bajo | Identidad visual del sistema. | Definir una paleta de colores coherente con el diseño. | Colores de interfaz. | Colores ajustados en todas las pantallas. | Implementación de selección de colores. | Pruebas de colores aplicados en la interfaz. | Usuario | Bajo
27 | Tipo de caligrafia | 1 | SOLICITADO | 2024-03-10 | El sistema debe usar la tipografía definida en toda la interfaz. | Bajo | Legibilidad de la interfaz. | Mejorar la legibilidad y coherencia visual del sistema. | Tipografía de interfaz. | Tipografía aplicada en todos los textos. | Implementación de tipografía. | Pruebas de aplicación de la tipografía. | Usuario | Bajo
28 | Integracion del Modo Oscuro | 1 | SOLICITADO | 2024-03-10 | El sistema debe implementar un modo oscuro con bajo contraste y texto blanco. | Moderado | Mejora de la experiencia de usuario. | Mejorar la experiencia visual en condiciones de poca luz. | Modo oscuro. | Modo oscuro aplicado en todas las pantallas. | Implementación de modo oscuro. | Pruebas de modo oscuro. | Usuario | Moderado