## SINH2O_C
Presupuesto de Proyecto
| Codigo | Fase | Tarea | Días | Costo
| FP1 | Planificación | Kick Off | 4 | 197540
| FP2 | Planificación | Acta de Constitución de proyecto | 6 | 197540
| FP3 | Planificación | Aprobación del Acta | 4 | 197540
| FP4 | Planificación | Definición de requerimientos Generales del proyecto | 4 | 197540
| FP5 | Planificación | Organización del equipo | 4 | 197540
| FAD1 | Analisis y Diseño | Captura de requerimientos específicos | 2 | 199384
| FAD2 | Analisis y Diseño | Análisis de requerimientos | 1 | 199384
| FAD3 | Analisis y Diseño | Diseño de la solución. Modelamientos | 2 | 199384
| FAD4 | Analisis y Diseño | Propuesta ERS | 1 | 199384
| FAD5 | Analisis y Diseño | Plan de proyecto | 1 | 199384
| FD1 | Fase de Desarrollo | Implementación ambiente de desarrollo | 4 | 177240
| FD2 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Registro usuario | 3 | 177240
| FD3 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Inicio sesión | 2 | 177240
| FD4 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Autentificación inicio sesión | 2 | 177240
| FD5 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Recuperación de contraseña | 3 | 177240
| FD6 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Humedad tiempo real | 3 | 177240
| FD7 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Registro Humedad | 3 | 177240
| FD8 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Temperatura | 3 | 177240
| FD9 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Capacidad estanque de agua | 2 | 177240
| FD10 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Detección de obstrucciones | 3 | 177240
| FD11 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Configuración remota | 2 | 177240
| FD12 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Apagado y encendido remoto | 2 | 177240
| FD13 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Integración y elimininación de sensores | 3 | 177240
| FD14 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Apagado de emergencia | 2 | 177240
| FD15 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Historial de errores | 2 | 177240
| FD16 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Generador de reportes | 2 | 177240
| FD17 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Historial de reportes | 2 | 177240
| FD18 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Historial de irrigación | 2 | 177240
| FD19 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Historial de recarga de agua | 2 | 177240
| FD20 | Fase de Desarrollo | Desarrollo requerimiento Ayuda y guia de uso | 2 | 166152
| FP1 | Pruebas y QA | Implementación ambiente de pruebas | 2 | 177240
| FP2 | Pruebas y QA | Pruebas Funcionales | 4 | 177240
| FP3 | Pruebas y QA | Pruebas de Integración | 5 | 177240
| FP4 | Pruebas y QA | Pruebas Unitarias por Componentes | 3 | 177240
| FIC1 | Implementacion y Cierre | Migración del sistema a producción | 1 | 177240
| FIC2 | Implementacion y Cierre | Pruebas de integración final | 2 | 177240
| FIC3 | Implementacion y Cierre | Marcha blanca | 2 | 177240
| FIC4 | Implementacion y Cierre | Capacitación | 1 | 166152
| FIC5 | Implementacion y Cierre | Acta cierre de proyecto | 1 | 166152